|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra | Faaliyet | Öncelik | Kötümser Tahmin | Ortalama Tahmin | İyimser Tahmin | Üç Nokta Tahmini |
| 13 | Fizibilite başlıklarının belirlenmesi | \_ | 4,5 | 3 | 2 | 3 |
| 14 | Fizibilite analizinin yapılması | \_ | 3,5 | 2 | 1,5 | 2,1 |
| 15 | Ekonomik değerlendirmenin yapılması | \_ | 4 | 2 | 1,2 | 2,2 |
| 16 | Dağılımı yapılacak görevlerin belirlenmesi | \_ | 2 | 1 | 0,7 | 1,1 |
| 17 | Görev için uygun kişilerin seçilmesi | 16 | 2 | 1 | 0,8 | 1,1 |
| 18 | İş paketlerinin alt aşamalarının belirlenmesi | 13, 14, 15 | 5 | 3 | 1,5 | 3 |
| 19 | İş kırılım aşamalarının belirlenmesi | 18 | 4 | 2 | 1,3 | 2,2 |
| 20 | İş kırılımının görselleştirilmesi | 19 | 1,5 | 1 | 0,6 | 1 |
| 21 | İşlerin önceliklendirilmesi | 19 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1 |
| 22 | Süre dağıtımlarının yapılması | 19 | 2 | 1 | 0,5 | 1,1 |
| 23 | Gantt çiziminin yapılması | 20, 21, 22 | 6 | 5 | 2,5 | 4,8 |
| 24 | Pert çiziminin yapılması | 23 | 4 | 3 | 1,5 | 2,9 |
| 25 | Kritik yolun belirlenmesi | 24 | 2,2 | 2 | 1 | 1,8 |
| 26 | Risklerin tanımlanması | 25 | 3 | 1 | 0,7 | 1,2 |
| 27 | Risklerin değerlendirilmesi | 26 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1 |
| 28 | Risk yanıtlarının geliştirilmesi | 27 | 3 | 1 | 0,8 | 1,3 |
| 29 | Risklerin izlenmesi | 28 | 2 | 1 | 0,6 | 1,1 |