## MEDVITAL
MEDVITAL GANTT ŞEMASI
EDA NUR ERDAGÖZ - EBRU ÖZHAN - MEHMET YAVUZ
PROJE BAŞLANGIÇ TARİHİ: 28.02.2022
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195
|  | SIRA | ÖNCELİK | SÜRE(GÜN)
1)PROJE YÖNETİM VE ORGANİZASYONU | AŞAMA SORUMLUSU | Sütun1 | Sütun2 | 14 | bar: 1 to 14
1.1)Proje konusunun belirlenmesi | MEHMET YAVUZ |  |  | 3 | bar: 1 to 3
1.1.1)Literatür taramasının yapılması | EDA NUR ERDAGÖZ, MEHMET YAVUZ, EBRU ÖZHAN | 1 | _ | 3 | bar: 1 to 3
1.2)Proje beyanının hazırlanması | EDA NUR ERDAGÖZ |  |  | 11 | bar: 4 to 14
1.2.1)Proje adının belirlenmesi | EDA NUR ERDAGÖZ | 2 | 1 | 1 | bar: 4
1.2.2)Proje açıklamasının yapılması | EDA NUR ERDAGÖZ | 3 | 1 | 1 | bar: 4
1.2.3)Proje amacının belirlenmesi | EDA NUR ERDAGÖZ | 4 | 1 | 1 | bar: 4
1.2.4)Son ürün açıklamasının yapılması | EDA NUR ERDAGÖZ | 5 | 3.4 | 1 | bar: 5
1.2.5)Proje takımının belirlenmesi | EDA NUR ERDAGÖZ | 6 | 5 | 2 | bar: 6 to 7
1.2.6)Temel iş paketlerinin belirlenmesi | EDA NUR ERDAGÖZ | 7 | 6 | 2 | bar: 8 to 9
1.2.7)Proje bütçesinin belirlenmesi | EDA NUR ERDAGÖZ | 8 | 7 | 1 | bar: 10
1.2.8)Proje süresinin belirlenmesi | EDA NUR ERDAGÖZ | 9 | 7 | 1 | bar: 10
1.2.9)Proje kısıtlamalarının belirlenmesi | EDA NUR ERDAGÖZ | 10 | 8.9 | 1 | bar: 11
1.2.10)Proje varsayım ve risklerinin belirlenmesi | EDA NUR ERDAGÖZ | 11 | 10 | 2
1.2.11)Proje kabul kriterlerinin belirlenmesi | EDA NUR ERDAGÖZ | 12 | 11 | 1 | bar: 14
2)PROJE SÜREÇLELRİNİN PLANLANMASI |  |  |  | 23 | bar: 15 to 37
2.1)Fizibilite çalışmasının yapılması | MEHMET YAVUZ |  |  | 3 | bar: 15 to 17
2.1.1)Fizibilite başlıklarının belirlenmesi | EBRU ÖZHAN | 13 | _ | 3 | bar: 15 to 17
2.1.2)Fizibilite analizinin yapılması | EBRU ÖZHAN, MEHMET YAVUZ | 14 | _ | 2 | bar: 15 to 16
2.1.3)Ekonomik değerlendirmenin yapılması | EBRU ÖZHAN , MEHMET YAVUZ, EDA NUR ERDAGÖZ, FİNANS DANIŞMANI | 15 | _ | 2 | bar: 15 to 16
2.2)Proje ekibine görev dağılımı yapılması | EDA NUR ERDAGÖZ |  |  | 2 | bar: 15 to 16
2.2.1)Dağılımı yapılacak görevlerin belirlenmesi | EDA NUR ERDAGÖZ | 16 | _ | 1 | bar: 15
2.2.2)Görev için uygun kişilerin seçilmesi | EDA NUR ERDAGÖZ | 17 | 16 | 1 | bar: 16
2.3)İş paketlerinin belirlenmesi | EDA NUR ERDAGÖZ |  |  | 3 | bar: 18 to 20
2.3.1)İş paketlerinin alt aşamalarının belirlenmesi | MEHMET YAVUZ, EBRU ÖZHAN, EDA NUR ERDAGÖZ | 18 | 13,14,15 | 3 | bar: 18 to 20
2.4)İş kırılımının yapılması | MEHMET YAVUZ |  |  | 3 | bar: 21 to 23
2.4.1)İş kırılım aşamalarının belirlenmesi | MEHMET YAVUZ, EDA NUR ERDAGÖZ, EBRU ÖZHAN | 19 | 18 | 2 | bar: 21 to 22
2.4.2)İş kırılımının görselleştirilmesi | MEHMET YAVUZ | 20 | 19 | 1 | bar: 23
2.5)Gantt ve pert şemalarının oluşturulması | EDA NUR ERDAGÖZ |  |  | 11 | bar: 23 to 33
2.5.1)İşlerin önceliklendirilmesi | EDA NUR ERDAGÖZ, MEHMET YAVUZ, EBRU ÖZHAN | 21 | 19 | 1 | bar: 23
2.5.2)Süre dağılımlarının yapılması | EDA NUR ERDAGÖZ | 22 | 19 | 1 | bar: 23
2.5.3)Gantt çiziminin yapılması | EDA NUR ERDAGÖZ, MEHMET YAVUZ | 23 | 20,21,22 | 5 | bar: 24 to 28
2.5.4)Pert çiziminin yapılması | EBRU ÖZHAN, MEHMET YAVUZ, EDA NUR ERDAGÖZ | 24 | 23 | 3 | bar: 29 to 31
2.5.5)Kritik yolun belirlenmesi | EBRU ÖZHAN, MEHMET YAVUZ, EDA NUR ERDAGÖZ | 25 | 24 | 2 | bar: 32 to 33
2.6)Risk analizinin yapılması | EDA NUR ERDAGÖZ |  |  | 4 | bar: 34 to 37
2.6.1)Risklerin tanımlanması | EBRU ÖZHAN, MEHMET YAVUZ | 26 | 25 | 1 | bar: 34
2.6.2)Risklerin değerlendirilmesi | EBRU ÖZHAN, MEHMET YAVUZ | 27 | 26 | 1 | bar: 35
2.6.3)Risk yanıtlarının geliştirilmesi | EBRU ÖZHAN, MEHMET YAVUZ | 28 | 27 | 1 | bar: 36
2.6.4)Risklerin izlenmesi | EBRU ÖZHAN, MEHMET YAVUZ | 29 | 28 | 1 | bar: 37
3)PROJENİN ANALİZ EDİLMESİ |  |  |  | 16 | bar: 38 to 53
3.1)Gereksinin analizinin yapılması | MEHMET YAVUZ |  |  | 5 | bar: 38 to 42
3.1.1)Paydaşlardan gereksinimlerin toplanması | MEHMET YAVUZ, EDA NUR ERDAGÖZ | 30 | _ | 3 | bar: 38 to 40
3.1.2)Gereksinimlerin uygulanabilirliğinin analiz edilmesi | MEHMET YAVUZ, EDA NUR ERDAGÖZ | 31 | 30 | 1 | bar: 41
3.1.3)Toplanan gereksinimlerin belgelenmesi | MEHMET YAVUZ, EDA NUR ERDAGÖZ | 32 | 31 | 1 | bar: 42
3.2)Veri modellemesinin yapılması | MEHMET YAVUZ |  |  | 4 | bar: 43 to 46
3.3.1)Veri gereksinimlerinin belirlenmesi | EBRU ÖZHAN, MEHMET YAVUZ | 33 | 32 | 1 | bar: 43
3.3.2)Veri gereksinimlerinin belgelenmesi | EBRU ÖZHAN, MEHMET YAVUZ | 34 | 33 | 1 | bar: 44
3.3.3)Veri sözlüğünün hazırlanması | EBRU ÖZHAN, MEHMET YAVUZ, EDA NUR ERDAGÖZ | 35 | 34 | 2 | bar: 45 to 46
3.3)Mantıksal veri modellemesinin yapılması | MEHMET YAVUZ |  |  | 4 | bar: 47 to 50
3.4.1)Karar tablosunun oluşturulması | MEHMET YAVUZ | 36 | 35 | 2 | bar: 47 to 48
3.4.2)Karar ağaçlarının oluşturulması | MEHMET YAVUZ | 37 | 36 | 2 | bar: 49 to 50
3.4)İş süreçlerinin modellenmesi | MEHMET YAVUZ |  |  | 3 | bar: 51 to 53
3.2.2)İş akış şemalarının oluşturulması | EBRU ÖZHAN | 38 | 37 | 2 | bar: 51 to 52
3.2.1)İş birimleriyle iletişime geçilmesi | EBRU ÖZHAN | 39 | 38 | 1 | bar: 53
4)PROJE İÇİN GEREKLİ TASARIMLARIN YAPILMASI |  |  |  | 16 | bar: 54 to 69
4.1)Sistem mimarisinin tasarlanması | EBRU ÖZHAN |  |  | 2 | bar: 54 to 55
4.1.1)Mimari tasarım gereksinimlerinin belirlenmesi | EBRU ÖZHAN | 40 | _ | 1 | bar: 54
4.1.2)Yazılım mimarisinin tasarlanması | EBRU ÖZHAN | 41 | 40 | 1 | bar: 55
4.1.3)Donanım mimarisinin tasarlanması | EBRU ÖZHAN | 42 | 40 | 1 | bar: 55
4.1.4)Ağ mimarisinin tasarlanması | EBRU ÖZHAN | 43 | 40 | 1 | bar: 55
4.2)Veri tabanı tasarımının yapılması | EBRU ÖZHAN |  |  | 4 | bar: 56 to 59
4.2.1)Veri tabanı gereksinimlerinin belirlenmesi | EBRU ÖZHAN, MEHMET YAVUZ | 44 | 40,41,42,43 | 1 | bar: 56
4.2.2)Veri tabanının mantıksal tasarımının yapılması | EBRU ÖZHAN MEHMET YAVUZ | 45 | 44 | 3 | bar: 57 to 59
4.2.3)Veri tabanının kavramsal tasarımının yapılması | EBRU ÖZHAN, MEHMET YAVUZ | 46 | 44 | 3 | bar: 57 to 59
4.2.4)Veri tabanının fiziksel tasarımının yapılması | EBRU ÖZHAN, MEHMET YAVUZ | 47 | 44 | 3 | bar: 57 to 59
4.3)İnsan-bilgisayar etkileşimi | EBRU ÖZHAN |  |  | 10 | bar: 60 to 69
4.3.2)Girdi tasarımlarının yapılması | EDA NUR ERDAGÖZ | 48 | 47 | 1 | bar: 60
4.3.3)Çıktı tasarımlarının yapılması | EDA NUR ERDAGÖZ | 49 | 48 | 1 | bar: 61
4.3.4)Etkileşim tasarımının yapılması | EDA NUR ERDAGÖZ | 50 | 49 | 1 | bar: 62
4.3.5)Kullanıcı arayüzlerinin tasarlanması | EDA NUR ERDAGÖZ | 51 | 50 | 2 | bar: 63 to 64
4.3.6)Kullanılabilirlik prensiplerinin belirlenmesi | EDA NUR ERDAGÖZ | 52 | 51 | 1 | bar: 65
4.3.7)Erişebilirlik prensiplerinin belirlenmesi | EDA NUR ERDAGÖZ | 53 | 51 | 1 | bar: 65
4.3.8)Arayüz tasarımının yapılması | EDA NUR ERDAGÖZ | 54 | 53 | 4 | bar: 66 to 69
5)PROJENİN UYGULAMAYA GEÇİRİLMESİ |  |  |  | 126 | bar: 70 to 195
5.1)Uygulamanın kodlanması | YAZILIMCI, IT UZMANI | 55 | 54 | 60 | bar: 70 to 129
5.2)Uygulama için gerekli testlerin yapılması | TEST MÜHENDİSİ | 56 | 55 | 10 | bar: 130 to 139
5.3)Sistem kurulumunun yapılması | YAZILIMCI | 57 | 56 | 15 | bar: 140 to 154
5.4)Sistem dokümantasyonunun sağlanması | MEHMET YAVUZ, EBRU ÖZHAN | 58 | 57 | 6 | bar: 155 to 160
5.5)Gerekli eğitimlerin verilmesi | EDA NUR ERDAGÖZ | 59 | 58 | 15 | bar: 161 to 175
5.6)Onarım hizmetlerinin verilmesi | IT UZMANI | 60 | 59 | 20 | bar: 176 to 195